## Projet_01
Institution/Ministère. Projet 001: Xxx
Critère | Pondération (nb de points) | Sous-critère | Poids (nb de points) | Question associée | Barème d'évaluation |  | Évaluation du groupe (à renseigner)
[5 empty] | Note | Justification
1. Pertinence et cohérence stratégique du projet | 15 | 1.1. Alignement du projet avec les priorités stratégiques nationales ou sectorielles | 10 | Le projet répond-il à une priorité stratégique clairement identifiée ? | 10 | Le projet est explicitement rattaché à un document de planification stratégique (PND, stratégie sectorielle, ODD, etc.) avec référence claire.
[5 empty] | 5 | Une priorité est évoquée sans référence précise, ou le projet est soutenu au niveau politique (présidence, ministère) mais n’est pas inscrit dans un document stratégique officiel.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun lien avec une priorité connue ou ne fait référence à aucun cadre stratégique.
|  | 1.2. Localisation du projet dans une zone prioritaire ou vulnérable | 5 | Le projet est-il situé dans une zone défavorisée ou stratégique ? | 5 | Le projet est situé dans une zone clairement identifiée comme prioritaire ou vulnérable dans un document officiel (plan de développement, carte de pauvreté, exposition aux risques climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | La zone semble présenter des besoins importants ou des fragilités (y compris climatiques), mais sans référence précise pour l’étayer
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de justifier que la zone présente un caractère prioritaire ou une vulnérabilité notable, y compris climatique.
2. Faisabilité technique du projet | 10 | 2.1. Réalisme de la solution technique proposée | 5 | La solution technique proposée est-elle clairement définie et réalisable dans le contexte du projet ? | 5 | La solution technique est bien décrite, adaptée au contexte local, et sa mise en œuvre semble réaliste.
[5 empty] | 2.5 | La solution est évoquée de manière sommaire ou générique, avec des incertitudes sur sa faisabilité réelle.
[5 empty] | 0 | Aucune information technique claire n’est présentée, ou la solution envisagée paraît inadaptée au contexte.
|  | 2.2. Prise en compte de l’entretien et de la maintenance du projet | 5 | L’entretien et la maintenance sont-ils prévus de manière claire et adaptée au fonctionnement du projet ? | 5 | Un plan d’entretien et de maintenance est présenté, avec des moyens techniques, humains et financiers identifiés.
[5 empty] | 2.5 | L’entretien est mentionné, mais sans détail sur l’organisation, les moyens ou le calendrier.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de savoir si l’entretien ou la maintenance ont été envisagés.
3. Rentabilité économique du projet | 20 | 3.1. Évaluation économique du projet (Analyse Coût-Avantage (ACA), Analyse Coût-Bénéfice (ACB), Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI)) | 10 | Le projet présente-t-il une évaluation économique structurée, incluant une ACA, une ACB ou des indicateurs comme la VAN ou le TRI ? | 10 | Une ACA ou une ACB est clairement présentée, structurée, avec des résultats cohérents (VAN/TRI si présents). L’analyse est bien adaptée au projet.
[5 empty] | 5 | Une analyse économique est mentionnée, mais elle est incomplète, peu détaillée ou manque de rigueur (données floues, résultats non interprétables).
[5 empty] | 0 | Aucun élément d’analyse économique n’est fourni ou exploitable.
|  | 3.2. Retombées économiques attendues du projet | 10 | Les retombées économiques du projet sont-elles clairement identifiées, crédibles et adaptées au contexte ? | 10 | Les effets économiques sont clairement décrits, adaptés au contexte, et appuyés par des données chiffrées (emplois créés, revenus, activité induite…).
[5 empty] | 5 | Des retombées sont évoquées, mais sans chiffrage, ni démonstration de leur crédibilité.
[5 empty] | 0 | Aucun effet économique n’est identifié ou justifié dans le projet.
4. Soutenabilité financière du projet | 15 | 4.1. Estimation réaliste et structurée des coûts du projet | 5 | Les coûts du projet sont-ils estimés de manière réaliste et suffisamment détaillée ? | 5 | Les coûts sont clairement détaillés, ventilés par composante, et cohérents avec le type et la taille du projet.
[5 empty] | 2.5 | Une estimation globale est fournie, sans ventilation ni justification du niveau de coût.
[5 empty] | 0 | Aucune estimation n’est présentée, ou les données sont incomplètes, peu fiables ou incohérentes.
|  | 4.2. Crédibilité du plan de financement du projet | 5 | Le plan de financement du projet est-il structuré, avec des sources clairement identifiées et réalistes au regard du coût global (ex. : budget national, prêts confirmés, contributions locales, partenaires techniques, PPP, etc.) | 5 | Le plan de financement est clair, structuré, avec des sources identifiées, confirmées ou très probables, en lien avec le coût estimé.
[5 empty] | 2.5 | Des sources sont mentionnées (ex. : budget de l’État, partenaires), mais sans détail, confirmation ou lien clair avec le coût du projet.
[5 empty] | 0 | Aucune source de financement n’est identifiée ou le plan de financement est inexistant ou inexploitable.
|  | 4.3. Prise en compte des charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance du projet | 5 | Les charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance ont-elles été prévues de manière claire et cohérente avec le projet ? | 5 | Les charges récurrentes sont estimées, cohérentes avec le projet, et un plan de couverture est présenté (budget public, dotation, redevance ou mécanisme d’autofinancement).
[5 empty] | 2.5 | Les charges sont évoquées, mais sans chiffrage ni indication sur les modalités de couverture.
[5 empty] | 0 | Aucune information n’est fournie sur les charges de fonctionnement ou de maintenance après mise en service du projet.
5. Impact social du projet | 10 | 5.1 Nombre de bénéficiaires du projet | 5 | Le projet bénéficie-t-il à un nombre important de personnes clairement identifiées ? | 5 | Le nombre de bénéficiaires est précisé, avec distinction claire entre bénéficiaires directs et indirects et les données sont cohérentes avec la nature du projet.
[5 empty] | 2.5 | Les bénéficiaires sont évoqués de manière générale, sans chiffrage précis ni définition claire du public visé.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet d’identifier ou d’estimer la population bénéficiaire du projet.
|  | 5.2. Prise en compte des groupes vulnérables dans le projet | 5 | Le projet prévoit-il des actions spécifiques en faveur de groupes vulnérables (ex. : femmes, jeunes, zones rurales, personnes en situation de handicap) ? | 5 | Le projet prévoit des actions ciblées en faveur de groupes vulnérables (ex. : accès prioritaire, tarification adaptée, aménagements spécifiques, campagnes d’information dédiées, partenariat avec acteurs locaux).
[5 empty] | 2.5 | L’inclusion des groupes vulnérables est évoquée, mais sans précision sur les actions prévues ou les bénéficiaires concernés.
[5 empty] | 0 | Aucune mention des groupes vulnérables ou d’actions spécifiques en leur faveur.
6. Prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par le projet | 20 | 6.1. Identification et traitement des risques environnementaux à travers une analyse / étude d'impact environnemental (EIE) | 6 | Les risques environnementaux du projet ont-ils été identifiés et traités à travers une EIE ou une analyse équivalente ? | 6 | Une EIE complète ou une analyse structurée est disponible, avec identification des risques et mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation.
[5 empty] | 3 | Des risques environnementaux sont mentionnés, mais sans analyse structurée ni mesures précises pour les traiter.
[5 empty] | 0 | Aucun élément environnemental n’est présenté ou pris en compte dans le projet.
|  | 6.2. Résilience du projet et contribution à l’adaptation au changement climatique | 7 | Le projet prend-il en compte les effets du changement climatique et contribue-t-il à renforcer la résilience des populations ou des territoires concernés ? | 7 | Le projet est conçu en tenant compte des risques climatiques identifiés (sécheresse, inondation, érosion, etc.) et/ou intègre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des infrastructures, des populations ou des territoires.
[5 empty] | 3.5 | L’adaptation au changement climatique est mentionnée, mais sans preuve d’analyse des risques ni mesure spécifique intégrée dans la conception.
[5 empty] | 0 | Aucun lien n’est établi entre le projet et les aléas climatiques actuels ou futurs.
|  | 6.3. Contribution du projet à l’atténuation du changement climatique, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre | 7 | Le projet contribue-t-il à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, directement ou par la promotion de solutions sobres en carbone ? | 7 | Le projet prévoit des actions concrètes permettant de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre (ex. : énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre), avec des effets estimés ou raisonnablement démontrés.
[5 empty] | 3.5 | Le projet évoque une intention de réduction d’émissions ou des co-bénéfices climatiques, mais sans chiffrage ni mesure concrète.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun effet positif sur les émissions, ou risque d’aggraver l’empreinte carbone.
7. Identification et gestion des principaux risques liés au projet | 10 | 6. Prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par le projet | 5 | Les principaux risques susceptibles d’affecter le projet ont-ils été clairement identifiés (techniques, financiers, institutionnels, climatiques…) ? | 5 | Les principaux risques sont clairement identifiés et structurés par catégorie (techniques, financiers, institutionnels, environnementaux, climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | Des risques sont mentionnés, mais de manière générale, sans structuration ni hiérarchisation.
[5 empty] | 0 | Aucun risque n’est mentionné ou analysé dans le projet.
|  | 7.2. Mesures de mitigation prévues pour réduire ou gérer les principaux risques du projet | 5 | Des mesures de mitigation claires et cohérentes ont-elles été proposées pour réduire ou gérer les principaux risques identifiés dans le projet ? | 5 | Des mesures de mitigation précises et réalistes sont proposées pour chaque risque identifié, avec des éléments de mise en œuvre ou de suivi.
[5 empty] | 2.5 | Des réponses aux risques sont proposées, mais elles restent générales, partielles ou peu détaillées.
[5 empty] | 0 | Aucun plan ou aucune mesure concrète n’est prévue pour répondre aux risques identifiés.
Total | 100 | [5 empty] | 0,0 / 100
Brève analyse qualitative du rapport d'évaluation du projet Évaluation du groupe (à renseigner) |  | Points positifs | Xxx
|  | Points négatifs | Xxx

## Projet_02
Projet du groupe 02 : Xxx
Critère | Pondération (nb de points) | Sous-critère | Poids (nb de points) | Question associée | Barème d'évaluation |  | Évaluation du groupe (à renseigner)
[5 empty] | Note | Justification
1. Pertinence et cohérence stratégique du projet | 15 | 1.1. Alignement du projet avec les priorités stratégiques nationales ou sectorielles | 10 | Le projet répond-il à une priorité stratégique clairement identifiée ? | 10 | Le projet est explicitement rattaché à un document de planification stratégique (PND, stratégie sectorielle, ODD, etc.) avec référence claire.
[5 empty] | 5 | Une priorité est évoquée sans référence précise, ou le projet est soutenu au niveau politique (présidence, ministère) mais n’est pas inscrit dans un document stratégique officiel.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun lien avec une priorité connue ou ne fait référence à aucun cadre stratégique.
|  | 1.2. Localisation du projet dans une zone prioritaire ou vulnérable | 5 | Le projet est-il situé dans une zone défavorisée ou stratégique ? | 5 | Le projet est situé dans une zone clairement identifiée comme prioritaire ou vulnérable dans un document officiel (plan de développement, carte de pauvreté, exposition aux risques climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | La zone semble présenter des besoins importants ou des fragilités (y compris climatiques), mais sans référence précise pour l’étayer
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de justifier que la zone présente un caractère prioritaire ou une vulnérabilité notable, y compris climatique.
2. Faisabilité technique du projet | 10 | 2.1. Réalisme de la solution technique proposée | 5 | La solution technique proposée est-elle clairement définie et réalisable dans le contexte du projet ? | 5 | La solution technique est bien décrite, adaptée au contexte local, et sa mise en œuvre semble réaliste.
[5 empty] | 2.5 | La solution est évoquée de manière sommaire ou générique, avec des incertitudes sur sa faisabilité réelle.
[5 empty] | 0 | Aucune information technique claire n’est présentée, ou la solution envisagée paraît inadaptée au contexte.
|  | 2.2. Prise en compte de l’entretien et de la maintenance du projet | 5 | L’entretien et la maintenance sont-ils prévus de manière claire et adaptée au fonctionnement du projet ? | 5 | Un plan d’entretien et de maintenance est présenté, avec des moyens techniques, humains et financiers identifiés.
[5 empty] | 2.5 | L’entretien est mentionné, mais sans détail sur l’organisation, les moyens ou le calendrier.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de savoir si l’entretien ou la maintenance ont été envisagés.
3. Rentabilité économique du projet | 20 | 3.1. Évaluation économique du projet (Analyse Coût-Avantage (ACA), Analyse Coût-Bénéfice (ACB), Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI)) | 10 | Le projet présente-t-il une évaluation économique structurée, incluant une ACA, une ACB ou des indicateurs comme la VAN ou le TRI ? | 10 | Une ACA ou une ACB est clairement présentée, structurée, avec des résultats cohérents (VAN/TRI si présents). L’analyse est bien adaptée au projet.
[5 empty] | 5 | Une analyse économique est mentionnée, mais elle est incomplète, peu détaillée ou manque de rigueur (données floues, résultats non interprétables).
[5 empty] | 0 | Aucun élément d’analyse économique n’est fourni ou exploitable.
|  | 3.2. Retombées économiques attendues du projet | 10 | Les retombées économiques du projet sont-elles clairement identifiées, crédibles et adaptées au contexte ? | 10 | Les effets économiques sont clairement décrits, adaptés au contexte, et appuyés par des données chiffrées (emplois créés, revenus, activité induite…).
[5 empty] | 5 | Des retombées sont évoquées, mais sans chiffrage, ni démonstration de leur crédibilité.
[5 empty] | 0 | Aucun effet économique n’est identifié ou justifié dans le projet.
4. Soutenabilité financière du projet | 15 | 4.1. Estimation réaliste et structurée des coûts du projet | 5 | Les coûts du projet sont-ils estimés de manière réaliste et suffisamment détaillée ? | 5 | Les coûts sont clairement détaillés, ventilés par composante, et cohérents avec le type et la taille du projet.
[5 empty] | 2.5 | Une estimation globale est fournie, sans ventilation ni justification du niveau de coût.
[5 empty] | 0 | Aucune estimation n’est présentée, ou les données sont incomplètes, peu fiables ou incohérentes.
|  | 4.2. Crédibilité du plan de financement du projet | 5 | Le plan de financement du projet est-il structuré, avec des sources clairement identifiées et réalistes au regard du coût global (ex. : budget national, prêts confirmés, contributions locales, partenaires techniques, PPP, etc.) | 5 | Le plan de financement est clair, structuré, avec des sources identifiées, confirmées ou très probables, en lien avec le coût estimé.
[5 empty] | 2.5 | Des sources sont mentionnées (ex. : budget de l’État, partenaires), mais sans détail, confirmation ou lien clair avec le coût du projet.
[5 empty] | 0 | Aucune source de financement n’est identifiée ou le plan de financement est inexistant ou inexploitable.
|  | 4.3. Prise en compte des charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance du projet | 5 | Les charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance ont-elles été prévues de manière claire et cohérente avec le projet ? | 5 | Les charges récurrentes sont estimées, cohérentes avec le projet, et un plan de couverture est présenté (budget public, dotation, redevance ou mécanisme d’autofinancement).
[5 empty] | 2.5 | Les charges sont évoquées, mais sans chiffrage ni indication sur les modalités de couverture.
[5 empty] | 0 | Aucune information n’est fournie sur les charges de fonctionnement ou de maintenance après mise en service du projet.
5. Impact social du projet | 10 | 5.1 Nombre de bénéficiaires du projet | 5 | Le projet bénéficie-t-il à un nombre important de personnes clairement identifiées ? | 5 | Le nombre de bénéficiaires est précisé, avec distinction claire entre bénéficiaires directs et indirects et les données sont cohérentes avec la nature du projet.
[5 empty] | 2.5 | Les bénéficiaires sont évoqués de manière générale, sans chiffrage précis ni définition claire du public visé.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet d’identifier ou d’estimer la population bénéficiaire du projet.
|  | 5.2. Prise en compte des groupes vulnérables dans le projet | 5 | Le projet prévoit-il des actions spécifiques en faveur de groupes vulnérables (ex. : femmes, jeunes, zones rurales, personnes en situation de handicap) ? | 5 | Le projet prévoit des actions ciblées en faveur de groupes vulnérables (ex. : accès prioritaire, tarification adaptée, aménagements spécifiques, campagnes d’information dédiées, partenariat avec acteurs locaux).
[5 empty] | 2.5 | L’inclusion des groupes vulnérables est évoquée, mais sans précision sur les actions prévues ou les bénéficiaires concernés.
[5 empty] | 0 | Aucune mention des groupes vulnérables ou d’actions spécifiques en leur faveur.
6. Prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par le projet | 20 | 6.1. Identification et traitement des risques environnementaux à travers une analyse / étude d'impact environnemental (EIE) | 6 | Les risques environnementaux du projet ont-ils été identifiés et traités à travers une EIE ou une analyse équivalente ? | 6 | Une EIE complète ou une analyse structurée est disponible, avec identification des risques et mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation.
[5 empty] | 3 | Des risques environnementaux sont mentionnés, mais sans analyse structurée ni mesures précises pour les traiter.
[5 empty] | 0 | Aucun élément environnemental n’est présenté ou pris en compte dans le projet.
|  | 6.2. Résilience du projet et contribution à l’adaptation au changement climatique | 7 | Le projet prend-il en compte les effets du changement climatique et contribue-t-il à renforcer la résilience des populations ou des territoires concernés ? | 7 | Le projet est conçu en tenant compte des risques climatiques identifiés (sécheresse, inondation, érosion, etc.) et/ou intègre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des infrastructures, des populations ou des territoires.
[5 empty] | 3.5 | L’adaptation au changement climatique est mentionnée, mais sans preuve d’analyse des risques ni mesure spécifique intégrée dans la conception.
[5 empty] | 0 | Aucun lien n’est établi entre le projet et les aléas climatiques actuels ou futurs.
|  | 6.3. Contribution du projet à l’atténuation du changement climatique, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre | 7 | Le projet contribue-t-il à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, directement ou par la promotion de solutions sobres en carbone ? | 7 | Le projet prévoit des actions concrètes permettant de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre (ex. : énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre), avec des effets estimés ou raisonnablement démontrés.
[5 empty] | 3.5 | Le projet évoque une intention de réduction d’émissions ou des co-bénéfices climatiques, mais sans chiffrage ni mesure concrète.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun effet positif sur les émissions, ou risque d’aggraver l’empreinte carbone.
7. Identification et gestion des principaux risques liés au projet | 10 | 7.1. Identification des principaux risques susceptibles d’affecter le projet | 5 | Les principaux risques susceptibles d’affecter le projet ont-ils été clairement identifiés (techniques, financiers, institutionnels, climatiques…) ? | 5 | Les principaux risques sont clairement identifiés et structurés par catégorie (techniques, financiers, institutionnels, environnementaux, climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | Des risques sont mentionnés, mais de manière générale, sans structuration ni hiérarchisation.
[5 empty] | 0 | Aucun risque n’est mentionné ou analysé dans le projet.
|  | 7.2. Mesures de mitigation prévues pour réduire ou gérer les principaux risques du projet | 5 | Des mesures de mitigation claires et cohérentes ont-elles été proposées pour réduire ou gérer les principaux risques identifiés dans le projet ? | 5 | Des mesures de mitigation précises et réalistes sont proposées pour chaque risque identifié, avec des éléments de mise en œuvre ou de suivi.
[5 empty] | 2.5 | Des réponses aux risques sont proposées, mais elles restent générales, partielles ou peu détaillées.
[5 empty] | 0 | Aucun plan ou aucune mesure concrète n’est prévue pour répondre aux risques identifiés.
Total | 100 | [5 empty] | 0,0 / 100
Brève analyse qualitative du rapport d'évaluation du projet Évaluation du groupe (à renseigner) |  | Points positifs | Xxx
|  | Points négatifs | Xxx

## Projet_03
Projet du groupe 03 : Xxx
Critère | Pondération (nb de points) | Sous-critère | Poids (nb de points) | Question associée | Barème d'évaluation |  | Évaluation du groupe (à renseigner)
[5 empty] | Note | Justification
1. Pertinence et cohérence stratégique du projet | 15 | 1.1. Alignement du projet avec les priorités stratégiques nationales ou sectorielles | 10 | Le projet répond-il à une priorité stratégique clairement identifiée ? | 10 | Le projet est explicitement rattaché à un document de planification stratégique (PND, stratégie sectorielle, ODD, etc.) avec référence claire.
[5 empty] | 5 | Une priorité est évoquée sans référence précise, ou le projet est soutenu au niveau politique (présidence, ministère) mais n’est pas inscrit dans un document stratégique officiel.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun lien avec une priorité connue ou ne fait référence à aucun cadre stratégique.
|  | 1.2. Localisation du projet dans une zone prioritaire ou vulnérable | 5 | Le projet est-il situé dans une zone défavorisée ou stratégique ? | 5 | Le projet est situé dans une zone clairement identifiée comme prioritaire ou vulnérable dans un document officiel (plan de développement, carte de pauvreté, exposition aux risques climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | La zone semble présenter des besoins importants ou des fragilités (y compris climatiques), mais sans référence précise pour l’étayer
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de justifier que la zone présente un caractère prioritaire ou une vulnérabilité notable, y compris climatique.
2. Faisabilité technique du projet | 10 | 2.1. Réalisme de la solution technique proposée | 5 | La solution technique proposée est-elle clairement définie et réalisable dans le contexte du projet ? | 5 | La solution technique est bien décrite, adaptée au contexte local, et sa mise en œuvre semble réaliste.
[5 empty] | 2.5 | La solution est évoquée de manière sommaire ou générique, avec des incertitudes sur sa faisabilité réelle.
[5 empty] | 0 | Aucune information technique claire n’est présentée, ou la solution envisagée paraît inadaptée au contexte.
|  | 2.2. Prise en compte de l’entretien et de la maintenance du projet | 5 | L’entretien et la maintenance sont-ils prévus de manière claire et adaptée au fonctionnement du projet ? | 5 | Un plan d’entretien et de maintenance est présenté, avec des moyens techniques, humains et financiers identifiés.
[5 empty] | 2.5 | L’entretien est mentionné, mais sans détail sur l’organisation, les moyens ou le calendrier.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de savoir si l’entretien ou la maintenance ont été envisagés.
3. Rentabilité économique du projet | 20 | 3.1. Évaluation économique du projet (Analyse Coût-Avantage (ACA), Analyse Coût-Bénéfice (ACB), Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI)) | 10 | Le projet présente-t-il une évaluation économique structurée, incluant une ACA, une ACB ou des indicateurs comme la VAN ou le TRI ? | 10 | Une ACA ou une ACB est clairement présentée, structurée, avec des résultats cohérents (VAN/TRI si présents). L’analyse est bien adaptée au projet.
[5 empty] | 5 | Une analyse économique est mentionnée, mais elle est incomplète, peu détaillée ou manque de rigueur (données floues, résultats non interprétables).
[5 empty] | 0 | Aucun élément d’analyse économique n’est fourni ou exploitable.
|  | 3.2. Retombées économiques attendues du projet | 10 | Les retombées économiques du projet sont-elles clairement identifiées, crédibles et adaptées au contexte ? | 10 | Les effets économiques sont clairement décrits, adaptés au contexte, et appuyés par des données chiffrées (emplois créés, revenus, activité induite…).
[5 empty] | 5 | Des retombées sont évoquées, mais sans chiffrage, ni démonstration de leur crédibilité.
[5 empty] | 0 | Aucun effet économique n’est identifié ou justifié dans le projet.
4. Soutenabilité financière du projet | 15 | 4.1. Estimation réaliste et structurée des coûts du projet | 5 | Les coûts du projet sont-ils estimés de manière réaliste et suffisamment détaillée ? | 5 | Les coûts sont clairement détaillés, ventilés par composante, et cohérents avec le type et la taille du projet.
[5 empty] | 2.5 | Une estimation globale est fournie, sans ventilation ni justification du niveau de coût.
[5 empty] | 0 | Aucune estimation n’est présentée, ou les données sont incomplètes, peu fiables ou incohérentes.
|  | 4.2. Crédibilité du plan de financement du projet | 5 | Le plan de financement du projet est-il structuré, avec des sources clairement identifiées et réalistes au regard du coût global (ex. : budget national, prêts confirmés, contributions locales, partenaires techniques, PPP, etc.) | 5 | Le plan de financement est clair, structuré, avec des sources identifiées, confirmées ou très probables, en lien avec le coût estimé.
[5 empty] | 2.5 | Des sources sont mentionnées (ex. : budget de l’État, partenaires), mais sans détail, confirmation ou lien clair avec le coût du projet.
[5 empty] | 0 | Aucune source de financement n’est identifiée ou le plan de financement est inexistant ou inexploitable.
|  | 4.3. Prise en compte des charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance du projet | 5 | Les charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance ont-elles été prévues de manière claire et cohérente avec le projet ? | 5 | Les charges récurrentes sont estimées, cohérentes avec le projet, et un plan de couverture est présenté (budget public, dotation, redevance ou mécanisme d’autofinancement).
[5 empty] | 2.5 | Les charges sont évoquées, mais sans chiffrage ni indication sur les modalités de couverture.
[5 empty] | 0 | Aucune information n’est fournie sur les charges de fonctionnement ou de maintenance après mise en service du projet.
5. Impact social du projet | 10 | 5.1 Nombre de bénéficiaires du projet | 5 | Le projet bénéficie-t-il à un nombre important de personnes clairement identifiées ? | 5 | Le nombre de bénéficiaires est précisé, avec distinction claire entre bénéficiaires directs et indirects et les données sont cohérentes avec la nature du projet.
[5 empty] | 2.5 | Les bénéficiaires sont évoqués de manière générale, sans chiffrage précis ni définition claire du public visé.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet d’identifier ou d’estimer la population bénéficiaire du projet.
|  | 5.2. Prise en compte des groupes vulnérables dans le projet | 5 | Le projet prévoit-il des actions spécifiques en faveur de groupes vulnérables (ex. : femmes, jeunes, zones rurales, personnes en situation de handicap) ? | 5 | Le projet prévoit des actions ciblées en faveur de groupes vulnérables (ex. : accès prioritaire, tarification adaptée, aménagements spécifiques, campagnes d’information dédiées, partenariat avec acteurs locaux).
[5 empty] | 2.5 | L’inclusion des groupes vulnérables est évoquée, mais sans précision sur les actions prévues ou les bénéficiaires concernés.
[5 empty] | 0 | Aucune mention des groupes vulnérables ou d’actions spécifiques en leur faveur.
6. Prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par le projet | 20 | 6.1. Identification et traitement des risques environnementaux à travers une analyse / étude d'impact environnemental (EIE) | 6 | Les risques environnementaux du projet ont-ils été identifiés et traités à travers une EIE ou une analyse équivalente ? | 6 | Une EIE complète ou une analyse structurée est disponible, avec identification des risques et mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation.
[5 empty] | 3 | Des risques environnementaux sont mentionnés, mais sans analyse structurée ni mesures précises pour les traiter.
[5 empty] | 0 | Aucun élément environnemental n’est présenté ou pris en compte dans le projet.
|  | 6.2. Résilience du projet et contribution à l’adaptation au changement climatique | 7 | Le projet prend-il en compte les effets du changement climatique et contribue-t-il à renforcer la résilience des populations ou des territoires concernés ? | 7 | Le projet est conçu en tenant compte des risques climatiques identifiés (sécheresse, inondation, érosion, etc.) et/ou intègre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des infrastructures, des populations ou des territoires.
[5 empty] | 3.5 | L’adaptation au changement climatique est mentionnée, mais sans preuve d’analyse des risques ni mesure spécifique intégrée dans la conception.
[5 empty] | 0 | Aucun lien n’est établi entre le projet et les aléas climatiques actuels ou futurs.
|  | 6.3. Contribution du projet à l’atténuation du changement climatique, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre | 7 | Le projet contribue-t-il à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, directement ou par la promotion de solutions sobres en carbone ? | 7 | Le projet prévoit des actions concrètes permettant de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre (ex. : énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre), avec des effets estimés ou raisonnablement démontrés.
[5 empty] | 3.5 | Le projet évoque une intention de réduction d’émissions ou des co-bénéfices climatiques, mais sans chiffrage ni mesure concrète.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun effet positif sur les émissions, ou risque d’aggraver l’empreinte carbone.
7. Identification et gestion des principaux risques liés au projet | 10 | 7.1. Identification des principaux risques susceptibles d’affecter le projet | 5 | Les principaux risques susceptibles d’affecter le projet ont-ils été clairement identifiés (techniques, financiers, institutionnels, climatiques…) ? | 5 | Les principaux risques sont clairement identifiés et structurés par catégorie (techniques, financiers, institutionnels, environnementaux, climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | Des risques sont mentionnés, mais de manière générale, sans structuration ni hiérarchisation.
[5 empty] | 0 | Aucun risque n’est mentionné ou analysé dans le projet.
|  | 7.2. Mesures de mitigation prévues pour réduire ou gérer les principaux risques du projet | 5 | Des mesures de mitigation claires et cohérentes ont-elles été proposées pour réduire ou gérer les principaux risques identifiés dans le projet ? | 5 | Des mesures de mitigation précises et réalistes sont proposées pour chaque risque identifié, avec des éléments de mise en œuvre ou de suivi.
[5 empty] | 2.5 | Des réponses aux risques sont proposées, mais elles restent générales, partielles ou peu détaillées.
[5 empty] | 0 | Aucun plan ou aucune mesure concrète n’est prévue pour répondre aux risques identifiés.
Total | 100 | [5 empty] | 0,0 / 100
Brève analyse qualitative du rapport d'évaluation du projet Évaluation du groupe (à renseigner) |  | Points positifs | Xxx
|  | Points négatifs | Xxx

## Projet_04
Projet du groupe 04 : Xxx
Critère | Pondération (nb de points) | Sous-critère | Poids (nb de points) | Question associée | Barème d'évaluation |  | Évaluation du groupe (à renseigner)
[5 empty] | Note | Justification
1. Pertinence et cohérence stratégique du projet | 15 | 1.1. Alignement du projet avec les priorités stratégiques nationales ou sectorielles | 10 | Le projet répond-il à une priorité stratégique clairement identifiée ? | 10 | Le projet est explicitement rattaché à un document de planification stratégique (PND, stratégie sectorielle, ODD, etc.) avec référence claire.
[5 empty] | 5 | Une priorité est évoquée sans référence précise, ou le projet est soutenu au niveau politique (présidence, ministère) mais n’est pas inscrit dans un document stratégique officiel.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun lien avec une priorité connue ou ne fait référence à aucun cadre stratégique.
|  | 1.2. Localisation du projet dans une zone prioritaire ou vulnérable | 5 | Le projet est-il situé dans une zone défavorisée ou stratégique ? | 5 | Le projet est situé dans une zone clairement identifiée comme prioritaire ou vulnérable dans un document officiel (plan de développement, carte de pauvreté, exposition aux risques climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | La zone semble présenter des besoins importants ou des fragilités (y compris climatiques), mais sans référence précise pour l’étayer
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de justifier que la zone présente un caractère prioritaire ou une vulnérabilité notable, y compris climatique.
2. Faisabilité technique du projet | 10 | 2.1. Réalisme de la solution technique proposée | 5 | La solution technique proposée est-elle clairement définie et réalisable dans le contexte du projet ? | 5 | La solution technique est bien décrite, adaptée au contexte local, et sa mise en œuvre semble réaliste.
[5 empty] | 2.5 | La solution est évoquée de manière sommaire ou générique, avec des incertitudes sur sa faisabilité réelle.
[5 empty] | 0 | Aucune information technique claire n’est présentée, ou la solution envisagée paraît inadaptée au contexte.
|  | 2.2. Prise en compte de l’entretien et de la maintenance du projet | 5 | L’entretien et la maintenance sont-ils prévus de manière claire et adaptée au fonctionnement du projet ? | 5 | Un plan d’entretien et de maintenance est présenté, avec des moyens techniques, humains et financiers identifiés.
[5 empty] | 2.5 | L’entretien est mentionné, mais sans détail sur l’organisation, les moyens ou le calendrier.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de savoir si l’entretien ou la maintenance ont été envisagés.
3. Rentabilité économique du projet | 20 | 3.1. Évaluation économique du projet (Analyse Coût-Avantage (ACA), Analyse Coût-Bénéfice (ACB), Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI)) | 10 | Le projet présente-t-il une évaluation économique structurée, incluant une ACA, une ACB ou des indicateurs comme la VAN ou le TRI ? | 10 | Une ACA ou une ACB est clairement présentée, structurée, avec des résultats cohérents (VAN/TRI si présents). L’analyse est bien adaptée au projet.
[5 empty] | 5 | Une analyse économique est mentionnée, mais elle est incomplète, peu détaillée ou manque de rigueur (données floues, résultats non interprétables).
[5 empty] | 0 | Aucun élément d’analyse économique n’est fourni ou exploitable.
|  | 3.2. Retombées économiques attendues du projet | 10 | Les retombées économiques du projet sont-elles clairement identifiées, crédibles et adaptées au contexte ? | 10 | Les effets économiques sont clairement décrits, adaptés au contexte, et appuyés par des données chiffrées (emplois créés, revenus, activité induite…).
[5 empty] | 5 | Des retombées sont évoquées, mais sans chiffrage, ni démonstration de leur crédibilité.
[5 empty] | 0 | Aucun effet économique n’est identifié ou justifié dans le projet.
4. Soutenabilité financière du projet | 15 | 4.1. Estimation réaliste et structurée des coûts du projet | 5 | Les coûts du projet sont-ils estimés de manière réaliste et suffisamment détaillée ? | 5 | Les coûts sont clairement détaillés, ventilés par composante, et cohérents avec le type et la taille du projet.
[5 empty] | 2.5 | Une estimation globale est fournie, sans ventilation ni justification du niveau de coût.
[5 empty] | 0 | Aucune estimation n’est présentée, ou les données sont incomplètes, peu fiables ou incohérentes.
|  | 4.2. Crédibilité du plan de financement du projet | 5 | Le plan de financement du projet est-il structuré, avec des sources clairement identifiées et réalistes au regard du coût global (ex. : budget national, prêts confirmés, contributions locales, partenaires techniques, PPP, etc.) | 5 | Le plan de financement est clair, structuré, avec des sources identifiées, confirmées ou très probables, en lien avec le coût estimé.
[5 empty] | 2.5 | Des sources sont mentionnées (ex. : budget de l’État, partenaires), mais sans détail, confirmation ou lien clair avec le coût du projet.
[5 empty] | 0 | Aucune source de financement n’est identifiée ou le plan de financement est inexistant ou inexploitable.
|  | 4.3. Prise en compte des charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance du projet | 5 | Les charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance ont-elles été prévues de manière claire et cohérente avec le projet ? | 5 | Les charges récurrentes sont estimées, cohérentes avec le projet, et un plan de couverture est présenté (budget public, dotation, redevance ou mécanisme d’autofinancement).
[5 empty] | 2.5 | Les charges sont évoquées, mais sans chiffrage ni indication sur les modalités de couverture.
[5 empty] | 0 | Aucune information n’est fournie sur les charges de fonctionnement ou de maintenance après mise en service du projet.
5. Impact social du projet | 10 | 5.1 Nombre de bénéficiaires du projet | 5 | Le projet bénéficie-t-il à un nombre important de personnes clairement identifiées ? | 5 | Le nombre de bénéficiaires est précisé, avec distinction claire entre bénéficiaires directs et indirects et les données sont cohérentes avec la nature du projet.
[5 empty] | 2.5 | Les bénéficiaires sont évoqués de manière générale, sans chiffrage précis ni définition claire du public visé.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet d’identifier ou d’estimer la population bénéficiaire du projet.
|  | 5.2. Prise en compte des groupes vulnérables dans le projet | 5 | Le projet prévoit-il des actions spécifiques en faveur de groupes vulnérables (ex. : femmes, jeunes, zones rurales, personnes en situation de handicap) ? | 5 | Le projet prévoit des actions ciblées en faveur de groupes vulnérables (ex. : accès prioritaire, tarification adaptée, aménagements spécifiques, campagnes d’information dédiées, partenariat avec acteurs locaux).
[5 empty] | 2.5 | L’inclusion des groupes vulnérables est évoquée, mais sans précision sur les actions prévues ou les bénéficiaires concernés.
[5 empty] | 0 | Aucune mention des groupes vulnérables ou d’actions spécifiques en leur faveur.
6. Prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par le projet | 20 | 6.1. Identification et traitement des risques environnementaux à travers une analyse / étude d'impact environnemental (EIE) | 6 | Les risques environnementaux du projet ont-ils été identifiés et traités à travers une EIE ou une analyse équivalente ? | 6 | Une EIE complète ou une analyse structurée est disponible, avec identification des risques et mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation.
[5 empty] | 3 | Des risques environnementaux sont mentionnés, mais sans analyse structurée ni mesures précises pour les traiter.
[5 empty] | 0 | Aucun élément environnemental n’est présenté ou pris en compte dans le projet.
|  | 6.2. Résilience du projet et contribution à l’adaptation au changement climatique | 7 | Le projet prend-il en compte les effets du changement climatique et contribue-t-il à renforcer la résilience des populations ou des territoires concernés ? | 7 | Le projet est conçu en tenant compte des risques climatiques identifiés (sécheresse, inondation, érosion, etc.) et/ou intègre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des infrastructures, des populations ou des territoires.
[5 empty] | 3.5 | L’adaptation au changement climatique est mentionnée, mais sans preuve d’analyse des risques ni mesure spécifique intégrée dans la conception.
[5 empty] | 0 | Aucun lien n’est établi entre le projet et les aléas climatiques actuels ou futurs.
|  | 6.3. Contribution du projet à l’atténuation du changement climatique, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre | 7 | Le projet contribue-t-il à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, directement ou par la promotion de solutions sobres en carbone ? | 7 | Le projet prévoit des actions concrètes permettant de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre (ex. : énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre), avec des effets estimés ou raisonnablement démontrés.
[5 empty] | 3.5 | Le projet évoque une intention de réduction d’émissions ou des co-bénéfices climatiques, mais sans chiffrage ni mesure concrète.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun effet positif sur les émissions, ou risque d’aggraver l’empreinte carbone.
7. Identification et gestion des principaux risques liés au projet | 10 | 7.1. Identification des principaux risques susceptibles d’affecter le projet | 5 | Les principaux risques susceptibles d’affecter le projet ont-ils été clairement identifiés (techniques, financiers, institutionnels, climatiques…) ? | 5 | Les principaux risques sont clairement identifiés et structurés par catégorie (techniques, financiers, institutionnels, environnementaux, climatiques, etc.).
[5 empty] | 2.5 | Des risques sont mentionnés, mais de manière générale, sans structuration ni hiérarchisation.
[5 empty] | 0 | Aucun risque n’est mentionné ou analysé dans le projet.
|  | 7.2. Mesures de mitigation prévues pour réduire ou gérer les principaux risques du projet | 5 | Des mesures de mitigation claires et cohérentes ont-elles été proposées pour réduire ou gérer les principaux risques identifiés dans le projet ? | 5 | Des mesures de mitigation précises et réalistes sont proposées pour chaque risque identifié, avec des éléments de mise en œuvre ou de suivi.
[5 empty] | 2.5 | Des réponses aux risques sont proposées, mais elles restent générales, partielles ou peu détaillées.
[5 empty] | 0 | Aucun plan ou aucune mesure concrète n’est prévue pour répondre aux risques identifiés.
Total | 100 | [5 empty] | 0,0 / 100
Brève analyse qualitative du rapport d'évaluation du projet Évaluation du groupe (à renseigner) |  | Points positifs | Xxx
|  | Points négatifs | Xxx

## Synthèse
Synthèse de l'analyse des projets des groupes
Critère | Pondération (nb de points) | Sous-critère | Poids (nb de points) | Question associée | Barème d'évaluation |  | Projet groupe 01 | Projet groupe 02 | Projet groupe 03 | Projet groupe 04
[5 empty] | Note | Justification
1. Pertinence et cohérence stratégique du projet | 15 | 1.1. Alignement du projet avec les priorités stratégiques nationales ou sectorielles | 10 | Le projet répond-il à une priorité stratégique clairement identifiée ? | 10 | Le projet est explicitement rattaché à un document de planification stratégique (PND, stratégie sectorielle, ODD, etc.) avec référence claire. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | Une priorité est évoquée sans référence précise, ou le projet est soutenu au niveau politique (présidence, ministère) mais n’est pas inscrit dans un document stratégique officiel.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun lien avec une priorité connue ou ne fait référence à aucun cadre stratégique.
|  | 1.2. Localisation du projet dans une zone prioritaire ou vulnérable | 5 | Le projet est-il situé dans une zone défavorisée ou stratégique ? | 5 | Le projet est situé dans une zone clairement identifiée comme prioritaire ou vulnérable dans un document officiel (plan de développement, carte de pauvreté, exposition aux risques climatiques, etc.). | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | La zone semble présenter des besoins importants ou des fragilités (y compris climatiques), mais sans référence précise pour l’étayer
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de justifier que la zone présente un caractère prioritaire ou une vulnérabilité notable, y compris climatique.
2. Faisabilité technique du projet | 10 | 2.1. Réalisme de la solution technique proposée | 5 | La solution technique proposée est-elle clairement définie et réalisable dans le contexte du projet ? | 5 | La solution technique est bien décrite, adaptée au contexte local, et sa mise en œuvre semble réaliste. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | La solution est évoquée de manière sommaire ou générique, avec des incertitudes sur sa faisabilité réelle.
[5 empty] | 0 | Aucune information technique claire n’est présentée, ou la solution envisagée paraît inadaptée au contexte.
|  | 2.2. Prise en compte de l’entretien et de la maintenance du projet | 5 | L’entretien et la maintenance sont-ils prévus de manière claire et adaptée au fonctionnement du projet ? | 5 | Un plan d’entretien et de maintenance est présenté, avec des moyens techniques, humains et financiers identifiés. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | L’entretien est mentionné, mais sans détail sur l’organisation, les moyens ou le calendrier.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet de savoir si l’entretien ou la maintenance ont été envisagés.
3. Rentabilité économique du projet | 20 | 3.1. Évaluation économique du projet (Analyse Coût-Avantage (ACA), Analyse Coût-Bénéfice (ACB), Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI)) | 10 | Le projet présente-t-il une évaluation économique structurée, incluant une ACA, une ACB ou des indicateurs comme la VAN ou le TRI ? | 10 | Une ACA ou une ACB est clairement présentée, structurée, avec des résultats cohérents (VAN/TRI si présents). L’analyse est bien adaptée au projet. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | Une analyse économique est mentionnée, mais elle est incomplète, peu détaillée ou manque de rigueur (données floues, résultats non interprétables).
[5 empty] | 0 | Aucun élément d’analyse économique n’est fourni ou exploitable.
|  | 3.2. Retombées économiques attendues du projet | 10 | Les retombées économiques du projet sont-elles clairement identifiées, crédibles et adaptées au contexte ? | 10 | Les effets économiques sont clairement décrits, adaptés au contexte, et appuyés par des données chiffrées (emplois créés, revenus, activité induite…). | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | Des retombées sont évoquées, mais sans chiffrage, ni démonstration de leur crédibilité.
[5 empty] | 0 | Aucun effet économique n’est identifié ou justifié dans le projet.
4. Soutenabilité financière du projet | 15 | 4.1. Estimation réaliste et structurée des coûts du projet | 5 | Les coûts du projet sont-ils estimés de manière réaliste et suffisamment détaillée ? | 5 | Les coûts sont clairement détaillés, ventilés par composante, et cohérents avec le type et la taille du projet. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | Une estimation globale est fournie, sans ventilation ni justification du niveau de coût.
[5 empty] | 0 | Aucune estimation n’est présentée, ou les données sont incomplètes, peu fiables ou incohérentes.
|  | 4.2. Crédibilité du plan de financement du projet | 5 | Le plan de financement du projet est-il structuré, avec des sources clairement identifiées et réalistes au regard du coût global (ex. : budget national, prêts confirmés, contributions locales, partenaires techniques, PPP, etc.) | 5 | Le plan de financement est clair, structuré, avec des sources identifiées, confirmées ou très probables, en lien avec le coût estimé. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | Des sources sont mentionnées (ex. : budget de l’État, partenaires), mais sans détail, confirmation ou lien clair avec le coût du projet.
[5 empty] | 0 | Aucune source de financement n’est identifiée ou le plan de financement est inexistant ou inexploitable.
|  | 4.3. Prise en compte des charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance du projet | 5 | Les charges récurrentes de fonctionnement et de maintenance ont-elles été prévues de manière claire et cohérente avec le projet ? | 5 | Les charges récurrentes sont estimées, cohérentes avec le projet, et un plan de couverture est présenté (budget public, dotation, redevance ou mécanisme d’autofinancement). | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | Les charges sont évoquées, mais sans chiffrage ni indication sur les modalités de couverture.
[5 empty] | 0 | Aucune information n’est fournie sur les charges de fonctionnement ou de maintenance après mise en service du projet.
5. Impact social du projet | 10 | 5.1 Nombre de bénéficiaires du projet | 5 | Le projet bénéficie-t-il à un nombre important de personnes clairement identifiées ? | 5 | Le nombre de bénéficiaires est précisé, avec distinction claire entre bénéficiaires directs et indirects et les données sont cohérentes avec la nature du projet. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | Les bénéficiaires sont évoqués de manière générale, sans chiffrage précis ni définition claire du public visé.
[5 empty] | 0 | Aucun élément ne permet d’identifier ou d’estimer la population bénéficiaire du projet.
|  | 5.2. Prise en compte des groupes vulnérables dans le projet | 5 | Le projet prévoit-il des actions spécifiques en faveur de groupes vulnérables (ex. : femmes, jeunes, zones rurales, personnes en situation de handicap) ? | 5 | Le projet prévoit des actions ciblées en faveur de groupes vulnérables (ex. : accès prioritaire, tarification adaptée, aménagements spécifiques, campagnes d’information dédiées, partenariat avec acteurs locaux). | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | L’inclusion des groupes vulnérables est évoquée, mais sans précision sur les actions prévues ou les bénéficiaires concernés.
[5 empty] | 0 | Aucune mention des groupes vulnérables ou d’actions spécifiques en leur faveur.
6. Prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques par le projet | 20 | 6.1. Identification et traitement des risques environnementaux à travers une analyse / étude d'impact environnemental (EIE) | 6 | Les risques environnementaux du projet ont-ils été identifiés et traités à travers une EIE ou une analyse équivalente ? | 6 | Une EIE complète ou une analyse structurée est disponible, avec identification des risques et mesures de prévention, d’atténuation ou de compensation. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Des risques environnementaux sont mentionnés, mais sans analyse structurée ni mesures précises pour les traiter.
[5 empty] | 0 | Aucun élément environnemental n’est présenté ou pris en compte dans le projet.
|  | 6.2. Résilience du projet et contribution à l’adaptation au changement climatique | 7 | Le projet prend-il en compte les effets du changement climatique et contribue-t-il à renforcer la résilience des populations ou des territoires concernés ? | 7 | Le projet est conçu en tenant compte des risques climatiques identifiés (sécheresse, inondation, érosion, etc.) et/ou intègre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des infrastructures, des populations ou des territoires. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.5 | L’adaptation au changement climatique est mentionnée, mais sans preuve d’analyse des risques ni mesure spécifique intégrée dans la conception.
[5 empty] | 0 | Aucun lien n’est établi entre le projet et les aléas climatiques actuels ou futurs.
|  | 6.3. Contribution du projet à l’atténuation du changement climatique, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre | 7 | Le projet contribue-t-il à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, directement ou par la promotion de solutions sobres en carbone ? | 7 | Le projet prévoit des actions concrètes permettant de réduire ou de compenser les émissions de gaz à effet de serre (ex. : énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre), avec des effets estimés ou raisonnablement démontrés. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3.5 | Le projet évoque une intention de réduction d’émissions ou des co-bénéfices climatiques, mais sans chiffrage ni mesure concrète.
[5 empty] | 0 | Le projet ne présente aucun effet positif sur les émissions, ou risque d’aggraver l’empreinte carbone.
7. Identification et gestion des principaux risques liés au projet | 10 | 7.1. Identification des principaux risques susceptibles d’affecter le projet | 5 | Les principaux risques susceptibles d’affecter le projet ont-ils été clairement identifiés (techniques, financiers, institutionnels, climatiques…) ? | 5 | Les principaux risques sont clairement identifiés et structurés par catégorie (techniques, financiers, institutionnels, environnementaux, climatiques, etc.). | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | Des risques sont mentionnés, mais de manière générale, sans structuration ni hiérarchisation.
[5 empty] | 0 | Aucun risque n’est mentionné ou analysé dans le projet.
|  | 7.2. Mesures de mitigation prévues pour réduire ou gérer les principaux risques du projet | 5 | Des mesures de mitigation claires et cohérentes ont-elles été proposées pour réduire ou gérer les principaux risques identifiés dans le projet ? | 5 | Des mesures de mitigation précises et réalistes sont proposées pour chaque risque identifié, avec des éléments de mise en œuvre ou de suivi. | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | Des réponses aux risques sont proposées, mais elles restent générales, partielles ou peu détaillées.
[5 empty] | 0 | Aucun plan ou aucune mesure concrète n’est prévue pour répondre aux risques identifiés.
Total | 100 | [5 empty] | 0,0 / 100 | 0,0 / 100 | 0,0 / 100 | 0,0 / 100
|  | Projet | Note
|  | Projet 1 | 0
|  | Projet 2 | 0
|  | Projet 3 | 0
|  | Projet 4 | 0